党政办信息跟踪与智能整理系统

交  付  方  案

一站式信息跟踪  ·  AI 辅助整理  ·  企业微信直达领导

| 项目名称 | 党政办信息跟踪与智能整理系统 |
| --- | --- |
| 方案版本 | V1.2 · 正式交付版 |
| 编制日期 | 2026 年 6 月 |
| 交付周期 | 8 周（含需求确认 1 周 + 开发集成 4 周 + 联调部署 1 周 + 试运行 2 周） |

（本方案基于前期沟通与原型验证形成，最终版本以双方确认稿为准）

一、方案摘要

本方案面向党政办公开信息跟踪与简报编写工作场景，建设一套统一的"信息源管理—自动采集—AI 整理—人工审核—简报发布—企微直达—知识沉淀"闭环系统，将原本分散在工作人员个人端的"逐个查看、复制粘贴、手工汇总"工作机制，升级为可追溯、可复用、可协同的数字化业务流程。

本系统在客户方现有企业微信内开通专属订阅频道（自建应用 + 群聊机器人），实现"当日重点 30 秒可读、本周态势一屏可看、原文链接一键可达"的领导端体验。重点信息与周期简报由系统统一推送，免切换、随时查看，告别多个公众号、群聊、网站来回找材料的现状。

在前期可行性论证阶段，已基于苏州工业园区管理委员会官网真实数据完成原型验证，打通从信息源到企业微信推送的完整链路。具体评估结论详见"二、可行性评估"章节。

核心交付物

· 可上线运行的 Web 业务系统（含 7 个核心工作页面）

· 企业微信专属频道（自建应用 + 工作台入口）

· AI 整理流水线（去重、分类、关键词、摘要、重要性判定、专题归属）

· 微信公众号推文搜集方案（wechat2rss 私有部署）

· 用户操作手册、运维部署文档、试运行报告

二、可行性评估

为降低项目实施风险，正式立项前我方已基于真实信息源完成原型验证，对各项关键能力分别给出明确评估结论。整体结论为：技术路径成熟、关键链路已打通、可按计划交付。

2.1 评估结论一览

| 评估项 | 评估结论 | 说明 / 验证依据 |
| --- | --- | --- |
| 政府/单位官网自动采集 | 已验证 | 已实测苏州工业园区管委会官网 4 个真实栏目；列表与详情解析准确率 100%，发布时间、正文、原文链接完整入库 |
| 微信公众号原文接入 | 可实现 | 采用 wechat2rss 私有部署方案；已部署测试实例并跑通端到端：从公众号原文 → RSS → 系统采集 → AI 整理 → 入审核队列，全流程通过验证 |
| AI 辅助整理流水线 | 已验证 | 已实现关键词、分类、摘要、重要性、专题、置信度六项能力，对真实政府公文与公众号文章效果良好；保留原文证据段可追溯 |
| 企业微信接入领导端 | 可实现 | 采用客户方现有企微的自建应用 + 群机器人 + 工作台入口；不引入第三方账号，凭据均在客户方域内闭环；具体能力受企微开放接口约束，详见 3.4 |
| 简报模板化生成 | 已验证 | 原型已实现每日快报、周报、月度汇编三档模板；支持人工编辑、退回、复核与发布日志 |
| 知识库检索与溯源 | 已验证 | 已实现关键词×单位×专题联合检索、命中片段高亮、原文链接直达；后续可叠加向量检索增强语义召回 |
| 本地化部署 / 数据不出域 | 可实现 | 系统全栈支持 Docker 本地化部署，所有数据与凭据在客户方域内闭环；不依赖任何外部 SaaS |
| 客户方企微管理员配合 | 需配合 | 自建应用创建、可信域名配置、可见范围授权等需企微管理员配合，项目第 1 周完成对齐，第 5 周完成联调 |

2.2 原型验证已完成事项

本项目原型阶段（已完成）已经达成以下关键里程碑，作为正式建设的基础：

· 完成苏州工业园区管委会官网 4 个真实栏目的自动采集与解析，连续运行稳定

· 完成 RSS / Atom 通用适配器开发，已与 wechat2rss 实际联调，公众号原文 20 条入库

· 完成 AI 整理流水线，对真实政府公文摘要可用性达到业务可接受水平

· 完成端到端流程演练：采集 → AI → 审核 → 简报 → 企微推送，全链路无中断

· 完成 wechat2rss 私有部署一键脚本与运维手册，运维同学可独立部署

2.3 待客户方进一步确认事项

下列事项不影响整体可行性结论，但需在第 1 周需求确认阶段共同明确：

· 首批关注单位、网站、公众号清单（建议 10—15 个网站、3—5 个公众号）

· 工作人员分组、责任范围及领导可见范围

· 现有简报样例 1—2 份（用于确定输出格式与口径）

· 企业微信管理员可开放的能力（自建应用、可信域名、通讯录可见范围、工作台入口）

· 部署环境与安全合规要求（本地服务器 / 云资源、等保级别、数据保留周期）

三、建设内容

3.1 系统功能模块

| 模块 | 主要功能 | 面向角色 |
| --- | --- | --- |
| 信息源管理 | 维护单位、网站、公众号、责任人、采集频率；支持启停、增删改 | 管理员、工作人员 |
| 采集调度 | 定时与手动触发、并发控制、重试、失败告警、运行记录 | 管理员 |
| 内容中心 | 原文与元数据统一存储、去重、版本管理、附件归档 | 工作人员 |
| AI 整理 | 分类、关键词、摘要、重要性、专题归属、历史关联建议 | 工作人员 |
| 审核工作台 | 在线编辑、分派、退回、复核、状态流转、操作日志 | 工作人员、审核人员 |
| 简报管理 | 每日快报、周报、月报模板化生成与人工编辑 | 工作人员、审核人员 |
| 知识库检索 | 全文检索、单位/专题/时间过滤、命中片段高亮、原文溯源 | 全体授权用户 |
| 领导端 · 企微频道 | 应用消息推送、领导参阅群、工作台入口、领导看板 | 单位领导、审核人员 |
| 运行管理 | 采集成功率、待审核量、推送结果、操作审计 | 管理员 |

3.2 信息源接入范围

本期建设支持 3 类信息源，统一通过一套采集管道接入，业务侧无需区分来源：

| 类型 | 采集方式 | 示例与典型场景 |
| --- | --- | --- |
| 政府/单位官网 | HTML 列表页 + 详情页解析 | 苏州工业园区管委会、各委办局门户网站 |
| 微信公众号 | wechat2rss 私有部署 → 标准 RSS | 苏州工业园区发布、园区科技等任意公众号 |
| 其它公开源 | 标准 RSS 2.0 / Atom 适配 | 媒体、智库、公开数据接口 |

3.3 AI 整理能力

AI 处理拆分为可校验、可重试的流水线，所有输出均标注为辅助生成、保留原文证据段，正式简报发布前保留人工审核环节：

· 内容预检：识别空文、过短、转载声明等无效内容

· 分类与专题归属：营商环境、招商引资、重点企业、产业创新、经济运行、民生关注、涉外开放等（需进一步明确）

· 多层摘要：一句话摘要、领导阅览摘要、详细摘要

· 关键词与实体：单位、政策、产业、地点、数据等

· 重要性判定：按高频敏感词、行业规则两档判定

· 历史关联：识别同事件、同专题的历史材料

四、领导端 · 企业微信专属频道

本项目接入客户方现有企业微信组织，在企微内开通"党政办信息参阅"专属频道，实现领导端的"免登录、一屏可读、原文可溯"体验。频道由我方在客户方企微管理员配合下，按客户方安全策略完成配置与权限分配，数据与凭据均在客户方域内闭环运行。

4.1 频道形态

| 频道 | 形态 | 面向场景 |
| --- | --- | --- |
| ① 自建应用 | 在客户方企微管理后台创建"党政办信息参阅"自建应用，按通讯录与角色授权可见范围；系统可通过应用消息向指定领导推送带标题、封面图、摘要、来源及发布时间的信息卡片，领导点击后进入应用内详情页，查看完整摘要、附件及原文链接。 | 重要信息即时推送、领导逐条阅览、查看AI摘要与追溯原文 |
| ② 领导参阅群 | 在企微内建立专门的"领导参阅"工作群，由系统通过群机器人推送当日快报与周/月简报；群内仅做信息发布，避免被日常聊天淹没 | 周期性简报集中推送、领导间共享研判意见 |
| ③ 工作台入口 | 在企微工作台增加"党政办信息参阅"应用入口图标，该入口实际指向上述自建应用，点击后，免再次登录，直接进入看板集中展示今日要闻、重点信息等 | 领导主动查阅、检索历史材料 |
| ④ 微文档卡片 | 周/月度简报支持一键生成企微在线文档或带短期有效访问链接的 PDF，便于在企微内转发、留档 | 正式简报留存、跨部门共享 |

4.2 领导端界面要点

· 首屏"今日要看"：5—8 条高重要性信息，每条配一句话摘要 + 单位 + 时间 + 原文按钮

· "本周态势"一屏卡片：按专题（营商环境、招商引资、重点企业等）聚合，含数量与重点动态

· "持续事项"追踪：自动识别与上期相关联的事件，形成时间线视图

· "按需查看"切换：领导可在应用内按单位、专题、时间段筛选；支持收藏与标记"后续关注"

· "一键原文"：所有内容均保留原文链接与采集时间，可追溯到来源页面

· 移动端优先：默认按企微手机端阅读体验设计；电脑端同账号自动登录

4.3 智能推送策略

| 策略 | 说明 |
| --- | --- |
| 即时推送 | 重要性为"高"、且通过人工审核的内容，触发即时应用消息推送 |
| 定时汇总 | 每个工作日 09:00 推送当日快报；每周一 09:00 推送上周周报；月初推送月度汇编 |
| 免打扰窗口 | 20:00—次日 07:30 不推送即时消息，紧急内容由审核人员手动触发 |
| 权限分级 | 不同领导按职责仅看本人关注范围；可分别配置可见单位、专题、组 |
| 送达确认 | 每条推送记录返回码与重试结果，失败自动重试三次后转人工告警 |

4.4 与客户方企微的对接方式

· 完全使用客户方现有企业微信组织，不引入第三方企微账号

· 由客户方企微管理员配合创建自建应用、配置可见范围与可信域名

· 应用密钥、Webhook、令牌等凭据加密存储，定期轮换，仅服务端持有

· 支持企微统一身份单点登录，工作台入口免二次登录

· 推送服务实现令牌缓存、消息幂等键、失败重试、频率控制和发布日志

· 全部数据与推送动作均在客户方域内完成，不经外部第三方平台中转

五、技术方案

5.1 总体架构

系统采用"统一业务工作台 + 模块化采集执行 + AI 编排服务 + 知识检索 + 企微协同"的分层架构，各模块通过 API 与任务队列协同，业务数据库为唯一可信数据源。

| 层级 | 主要组成 |
| --- | --- |
| 信息源层 | 政府/单位官网、微信公众号、公开 RSS、人工补充链接 |
| 采集解析层 | 定时调度、HTTP 抓取、RSS 解析、正文抽取、附件识别 |
| 智能处理层 | 去重、分类、关键词、摘要、专题、简报草稿 |
| 业务应用层 | 信息源管理、内容中心、审核、简报、知识库（Web 工作台） |
| 协同集成层 | 企业微信自建应用、群机器人、工作台入口、微文档 |
| 基础保障层 | 用户权限、日志、备份、监控、模型服务与数据存储 |

5.2 技术选型

| 技术域 | 选型方向 |
| --- | --- |
| 后端服务 | Go (净标准库) / 也可对接 Java、Python 现有平台 |
| 前端 | Vue 3 + Vue Router（响应式单页应用） |
| 数据存储 | PostgreSQL / MySQL（关系型）+ 对象存储（附件、原始快照） |
| 全文/语义检索 | OpenSearch / Elasticsearch + 向量索引（按需启用） |
| 任务调度 | Cron 调度 + 任务队列 + 分布式锁 |
| AI 模型 | 本地或企业级 API（不强制依赖外部 LLM） |
| 微信公众号推文搜集 | wechat2rss 私有部署 |
| 企业微信 | 客户方企微自建应用 + 群机器人 + 工作台 + OAuth 单点登录 |
| 部署运维 | Docker 容器 + 反向代理 + 日志监控 |

5.3 安全与合规

· 仅采集履职所需的公开信息，保留来源链接与发布时间，不绕过任何访问控制

· 全程 HTTPS；企微密钥与凭据加密保存并定期轮换

· 角色分离：管理员、工作人员、审核人员、领导查看权限相互隔离

· AI 生成内容统一标注为辅助生成，未经人工审核不进入正式领导渠道

· 操作日志覆盖配置、编辑、审核、导出、发布全过程，关键日志防篡改

· 支持本地化部署，满足等保与数据不出域要求

六、实施计划与工期

本项目总工期为 8 周，分四个阶段推进。原型阶段已基于真实信息源完成关键链路验证，正式建设期可在此基础上快速落地；领导端企微频道开通作为重要里程碑单独管理。

6.1 阶段安排

| 阶段 | 周期 | 主要工作 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、需求确认 | 第 1 周 | 确认信息源清单、人员分组、简报模板；与客户方企微管理员对齐自建应用与工作台入口的开通方式 | 需求确认单、信息源目录、企微对接确认书 |
| 二、系统开发 | 第 2—5 周 | 信息源管理、采集与解析、AI 整理、审核工作台、简报、知识库；并行进行企微自建应用申请与对接联调 | 可试用系统、企微应用消息联通、接口文档 |
| 三、联调部署 | 第 6 周 | 测试环境部署、领导端推送闭环联调、压力测试、培训材料编制 | 上线版本、领导端体验确认、运维文档 |
| 四、试运行 | 第 7—8 周 | 由业务人员实操、领导端真实推送试运行、规则与摘要质量持续优化、用户与领导双角色培训 | 试运行报告、问题清单、上线验收 |

6.2 里程碑

| 里程碑 | 时间节点 |
| --- | --- |
| 需求确认 + 企微对接方式敲定 | 第 1 周末 |
| 核心功能联调通过 | 第 5 周末 |
| 企微自建应用上线 + 领导端首次推送 | 第 6 周末 |
| 试运行启动（含领导端真实使用） | 第 7 周初 |
| 项目验收交付 | 第 8 周末 |

6.3 客户方配合事项

· 提供首批信息源清单（建议 10—15 个网站、3—5 个公众号）

· 明确工作人员分组、责任范围、审核人员及领导查看范围

· 提供现有简报样例 1—2 份，用于确定输出格式与口径

· 企微管理员配合：创建自建应用、配置可见范围、可信域名、通讯录权限

· 确认领导端推送策略：推送时段、即时推送规则、免打扰窗口

· 明确部署环境（本地服务器 / 现有云资源）及安全合规要求

· 指定 1 名业务负责人参与原型评审、规则确认与试运行验收

七、交付物清单

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 软件系统 | Web 业务系统（信息源、采集、审核、简报、知识库、企微、运维 7 个模块） |
| 领导端 | 企微自建应用 + 领导参阅群 + 工作台入口 + 领导看板 + 推送策略配置 |
| 接入工具 | wechat2rss 私有部署一键脚本（docker-compose、部署、备份、一键导入） |
| 技术文档 | 系统部署手册、企微对接说明、接口文档、数据字典、AI 提示词文档 |
| 业务文档 | 用户操作手册、领导端使用说明、简报模板、试运行报告 |
| 培训服务 | 管理员培训 1 次、工作人员培训 1 次、领导端使用说明发放与现场答疑 |

八、项目预算

本预算基于本方案 8 周工期与上述建设内容估算，按人天单价 ¥2,000 计取人力成本，并列出第三方授权费用；服务器与中间件由客户方自有，无额外费用。最终金额以双方合同确认价为准。

8.1 人天明细

| 工作项 | 人天 | 投入说明 |
| --- | --- | --- |
| 需求调研、信息源分析与方案细化 | 3 | 1 名顾问 × 3 天 |
| 系统架构、数据库设计与接口定义 | 2 | 1 名架构师 × 2 天 |
| 信息源管理、用户分组与权限模块 | 3 | 1 名后端 × 3 天 |
| 采集与解析（HTML + RSS + 任务调度） | 5 | 1 名后端 × 5 天 |
| AI 整理流水线（规则 + 摘要 + 关联） | 4 | 1 名后端 × 4 天 |
| 审核工作台、简报模板、知识库 | 4 | 1 名后端 × 4 天 |
| 前端 Vue 工作台（7 个页面） | 6 | 1 名前端 × 6 天 |
| 企业微信对接（自建应用、群机器人、工作台、SSO） | 4 | 1 名后端 × 4 天 |
| wechat2rss 部署脚本与信息源批量导入工具 | 2 | 1 名后端 × 2 天 |
| 联调测试、部署上线、文档与培训 | 4 | 1 名工程师 × 4 天 |
| 试运行支持与项目管理 | 3 | PM 与主力轮值 |
| 合计 | 40 | — |

8.2 预算汇总

| 项目 | 金额（人民币） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人力成本 | ¥80,000 | 40 人天 × ¥2,000/人天 |
| 服务器与中间件（客户自有） | 无费用 | 客户方提供现有服务器与中间件资源，不产生额外费用 |
| 第三方授权（wechat2rss 私有部署·1 年） | ¥150 | 用于接入微信公众号原文 |

8.3 报价说明

· 本预算为前期估算区间，最终报价以双方确认的需求范围与合同条款为准；

· 如关注的网站、公众号数量较初版方案显著扩大，将按 ¥2,000/人天单独评估增量；

· 如客户方提供本地大模型、OCR 等基础服务，则相关授权与算力费用不在本预算内；

九、运维与持续优化

项目交付后提供 3 个月免费质保期，期间响应一般性问题与采集规则适配。如需更长周期支持，可签订年度运维服务协议，覆盖以下内容：

· 信息源结构变化的采集规则适配

· AI 提示词、分类规则、简报模板的持续优化

· 企微推送策略与领导端体验的持续调优

· 系统巡检、备份验证、安全补丁

· 小版本功能迭代与故障响应

十、风险与应对

| 风险项 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 公众号采集稳定性 | 采用 wechat2rss 私有部署 + 专用微信号；保留链接导入与人工补充作为兜底 |
| 网站改版导致解析失效 | 采集失败告警 + 通用正文抽取兜底 + 定向规则修复机制 |
| AI 摘要偏差 | 保留原文与证据段，重要内容必须人工审核；提示词持续优化 |
| 企微对接审批周期 | 提前在第 1 周确认对接方式，开发期并行申请，第 6 周完成联调 |
| 范围扩大影响周期 | 建立信息源准入与变更评估机制，分期实施 |

十一、方案结语

本项目的核心价值在于将党政办分散的"查看—摘录—整理—汇报—查找"工作流程，转化为统一、可追溯、可复用的数字化工作机制。通过自动采集与 AI 辅助减少重复劳动，通过人工审核保障内容准确，通过知识库沉淀提升历史材料复用率，并借助客户方现有企业微信开通领导端专属频道，让单位领导在熟悉的工作环境中随时随地掌握重点信息，真正实现"信息到人、决策到位"。

我方将以稳健的工程实践、清晰的实施计划与持续的售后服务保障项目顺利落地。本方案敬请审阅。

—  以  上  —