项目初步建设方案

党政办信息跟踪与

智能整理系统

面向网站、微信公众号等公开信息源的自动收集、AI整理、知识沉淀与企微协同

| 方案定位 | 前期需求确认、可行性评估及项目测算 |
| --- | --- |
| 建议路径 | 小范围试点验证 → 第一期建设 → 持续扩展 |
| 预计周期 | 原型验证约2周；标准版本约6—11周 |
| 编制日期 | 2026年6月 |

初步交流稿 V1.0

| 00 | 方案摘要 EXECUTIVE SUMMARY |
| --- | --- |

针对党政办当前由工作人员分头关注区内单位网站、微信公众号，人工查看新增信息、整理材料并编写简报的工作模式，建议建设一套统一的信息跟踪与智能整理系统。系统以“信息源可维护、任务可分组、内容可追溯、结果可编辑、知识可沉淀、企微可触达”为核心，实现从采集到发布的闭环管理。

| 1个平台 统一管理信息源与内容 | 4类能力 采集·整理·审核·发布 | 3—5个 典型账号先行验证 | 6—11周 标准版本建设周期 |
| --- | --- | --- | --- |

## 初步结论

|  | 总体可行，建议“先验证、后扩展” 单位官网的信息发现、正文解析、内容去重、AI摘要、简报生成、知识库存储和企微同步等能力均可实现。 微信公众号新文章的自动发现能力受页面开放情况、登录验证和平台规则影响，应针对典型账号先行验证。 建议第一阶段优先实现“网站自动采集 + 公众号试点采集/链接导入 + AI整理 + 人工审核 + 企微发布”的最小闭环。 |
| --- | --- |

## 推荐建设模式

| 阶段 | 目标 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 原型验证 | 验证关键链路和采集稳定性 | 3—5个网站、3—5个公众号、AI摘要、简报样例、企微推送验证 |
| 第一期建设 | 形成可供党政办日常使用的业务系统 | 分组管理、信息源管理、定时采集、去重、审核、简报、知识库、企微协同 |
| 持续优化 | 扩大范围并提升智能分析能力 | 专题跟踪、重要信息提醒、多期对比、领导看板、知识库问答 |

说明：本方案依据前期沟通形成，信息源数量、公众号采集方式、企微接入形态和部署环境仍需在详细调研阶段确认。

| 01 | 项目背景与需求理解 |
| --- | --- |

## 1.1 现状说明

党政办承担多项宣传和信息跟踪任务，不同工作人员分别关注企业、单位及其他专题内容。目前主要依靠人工逐一打开网站或公众号查看，发现新内容后再进行筛选、摘录、归纳和简报编写。随着关注范围扩大，重复查看、重复整理和历史材料难以复用等问题逐渐突出。

## 1.2 主要痛点

| 问题 | 具体表现 | 业务影响 |
| --- | --- | --- |
| 信息源分散 | 网站、公众号和其他渠道缺少统一目录，依赖个人收藏和经验 | 容易漏看、重复查看，人员调整时交接困难 |
| 职责边界不清 | 不同人员关注范围不同，但缺少分组、责任人和专题标签 | 信息混杂，难以明确谁在跟踪、谁负责审核 |
| 整理耗时 | 每天查看后还需手工复制、摘要、分类和编写简报 | 大量时间用于机械性工作，影响重点内容研判 |
| 历史利用不足 | 以前看过的材料分散在聊天、文档或个人文件夹中 | 同类问题再次出现时仍需重新检索和整理 |
| 发布链路割裂 | 整理结果需再次转发或制作材料供领导查看 | 时效性不足，发布过程缺乏记录和统一入口 |

## 1.3 核心需求理解

支持按人员、单位类别、专题方向进行分组，每名工作人员只查看和维护本人负责范围。

允许工作人员自行维护关注单位、网站地址、公众号名称或文章入口，支持新增、修改、停用和移除。

按日或按指定周期发现新内容，保留标题、正文、发布时间、来源、原始链接和采集时间。

利用AI完成去重、分类、关键词提取和摘要，整理结果允许人工修改和确认。

审核后的内容可形成日报、周报或月报，并同步至企业微信指定渠道供领导查看。

所有历史材料统一归档，形成个人或部门知识库，支持后续检索、专题整理和材料复用。

| 02 | 建设目标与设计原则 |
| --- | --- |

## 2.1 建设目标

| 目标方向 | 建设目标 |
| --- | --- |
| 减轻重复劳动 | 以自动检查、增量采集和AI初步整理替代大量重复打开、复制和摘要工作。 |
| 提升信息时效 | 按照固定周期检查信息源，及时发现新增内容并推送待审核任务。 |
| 强化协同管理 | 通过分组、责任人、状态流转和审核机制，明确每条内容的处理责任。 |
| 沉淀组织知识 | 将原文、摘要、标签和简报统一归档，逐步形成可检索、可复用的部门知识资产。 |
| 服务领导决策 | 将审核后的重点内容和周期简报通过企微等渠道便捷呈现。 |

## 2.2 设计原则

| 分组负责 不同人员各管其责 | 人机协同 AI初整理、人工终审 | 原文可溯 摘要关联来源与链接 | 渐进建设 先试点、再扩面 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 建设边界建议 系统聚焦公开信息的发现、整理、归档和内部协同，不替代宣传口径审核及正式对外发布审批。 AI生成的摘要、分类和重要性判断均作为辅助结果，正式简报发布前保留人工审核环节。 涉及登录验证、验证码、访问频控或平台规则限制的信息源，应采用合规接口、授权服务或人工辅助方式，不承诺所有公众号均可完全自动化采集。 |
| --- | --- |

## 2.3 预期成效

由“工作人员主动逐个查看”转变为“系统定时发现、人员集中审核”。

由“每次从零整理”转变为“基于已有摘要、标签和历史材料快速形成简报”。

由“资料分散在个人端”转变为“统一归档、权限可控、随时检索”。

由“结果层层转发”转变为“企微统一触达、领导随时查看”。

| 03 | 总体业务流程与功能范围 |
| --- | --- |

## 3.1 总体业务流程

| 信息源维护 | → 定时发现 | → 解析去重 | → AI整理 | → 人工审核 | → 发布归档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 添加单位、网站、公众号和责任人 | 按日/周检查新增内容 | 提取正文并识别重复材料 | 分类、摘要、关键词和重要性判断 | 修改、补充、确认或退回 | 企微推送、简报生成、知识库沉淀 |

## 3.2 功能模块

| 模块 | 主要功能 | 使用对象 |
| --- | --- | --- |
| 用户与分组 | 人员、工作组、角色权限、关注范围及责任分配 | 管理员、工作人员 |
| 信息源目录 | 单位名称、类别、网站、公众号、关键词、责任人；支持增删改停用 | 管理员、工作人员 |
| 采集任务 | 定时任务、手动触发、增量发现、采集状态、失败重试 | 系统、管理员 |
| 内容中心 | 标题、正文、发布时间、来源、原始链接、附件、采集时间统一存储 | 工作人员 |
| 智能整理 | 去重、分类、关键词、摘要、重要性及专题标签建议 | 系统、工作人员 |
| 审核编辑 | 待审核队列、在线修改、备注、退回、确认、发布状态 | 工作人员、审核人员 |
| 简报管理 | 日报、周报、月报，支持按单位、类别、专题和人员汇总 | 工作人员、审核人员 |
| 知识库检索 | 全文检索、按单位归档、专题聚合、历史材料复用、问答辅助 | 全体授权用户 |
| 企微协同 | 审核结果、重点提醒或简报推送至应用、群聊或工作台入口 | 领导、工作人员 |
| 运行管理 | 采集成功率、失败信息源、待审核数量、操作日志和发布记录 | 管理员 |

## 3.3 简报输出建议

| 类型 | 建议频率 | 建议内容 |
| --- | --- | --- |
| 每日快报 | 每日1次或工作日定时 | 当日新增、重点内容、来源链接、责任人和处理状态 |
| 周度简报 | 每周1次 | 本周重点、分类汇总、单位动态、热点专题、重复/持续事件及历史关联 |
| 月度汇编 | 每月1次 | 趋势变化、重点单位动态、专题材料、历史对比和需持续关注事项 |

| 04 | 技术实现思路与集成方式 |
| --- | --- |

## 4.1 总体技术架构

| 层级 | 主要组成 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 信息源层 | 单位官网、微信公众号文章、公开网页及人工补充链接 | 首期以公开信息源为主，支持持续扩展 |
| 采集解析层 | 定时调度、网页抓取、浏览器自动化、正文解析、附件识别 | 按信息源差异选择合适方式，记录采集状态 |
| 智能处理层 | 去重、分类、关键词、摘要、专题识别、简报生成 | 由大模型和规则共同处理，保留人工校正 |
| 业务应用层 | 分组管理、信息源管理、内容中心、审核、简报、知识库 | 提供统一Web端工作台 |
| 协同集成层 | 企业微信应用消息、群机器人、工作台或链接入口 | 具体方式根据企微管理权限确认 |
| 基础保障层 | 用户权限、日志、备份、监控、模型服务和数据存储 | 支持本地化或指定环境部署 |

## 4.2 不同信息源的建议采集方式

| 信息源 | 建议方式 | 可行性说明 |
| --- | --- | --- |
| 普通单位官网 | 定时抓取、站点地图、RSS或浏览器自动化 | 通常可实现自动发现；需针对页面结构配置解析规则 |
| 动态渲染网站 | 无头浏览器模拟访问并提取列表及正文 | 可实现，但页面调整后可能需要维护适配 |
| 公众号文章链接 | 链接导入后进行正文解析、摘要和归档 | 可行性较高，适合作为首期稳定方案 |
| 指定公众号新文监测 | 合规数据接口、授权服务或受控自动化验证 | 存在差异，应通过典型账号验证后确定覆盖范围 |
| 人工发现的重要材料 | 手工粘贴链接、上传文档或复制正文 | 作为自动采集的补充和兜底机制 |

## 4.3 企业微信对接选项

| 方式 | 适用场景 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 应用消息 | 向指定人员或范围推送重点内容和简报 | 权限可控、到达明确，需配置自建应用及通讯录权限 |
| 群机器人 | 向指定企微群推送摘要或简报链接 | 接入简单，适合工作群，但权限和交互能力相对有限 |
| 工作台入口 | 在企微工作台提供系统入口 | 便于长期使用和统一登录，需结合企微管理配置 |
| 微文档/文件 | 将周期简报输出为文档或文件后共享 | 便于留存和审阅，可作为补充方式 |

|  | 安全与合规建议 仅采集履职需要的公开信息，保留来源链接和发布时间，不绕过访问控制，不采集非公开个人信息。 系统内设置分级权限和操作日志，领导查看、工作人员编辑、管理员配置等权限相互区分。 AI处理结果明确标识为辅助生成，未经人工审核的内容不进入正式简报或领导发布渠道。 |
| --- | --- |

| 04A | 技术实现详细设计 |
| --- | --- |

| 技术路线核心判断 | 以现有AR（AI+RPA/智能体编排）平台承担流程编排、工具调用和AI处理，不建议把采集、存储、审核、权限等全部写入单一RPA脚本。 采集器、解析器、知识库、企微适配器按独立模块建设，通过API或任务队列接入AR平台；业务数据库作为唯一可信数据源。 微信公众号应区分“本方授权账号、外部指定账号、已知文章链接”三类路径，分别评估，避免笼统承诺所有账号均可全自动监测。 |
| --- | --- |

## 4A.1 总体架构与模块边界

系统建议采用“统一业务工作台 + 分布式采集执行 + AI处理编排 + 知识检索 + 企微协同”的模块化架构。各模块既可在一台服务器上以容器方式部署，也可在信息源规模扩大后独立扩容。

| 模块 | 主要职责 | 建议实现方式 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息源配置中心 | 维护单位、网站、公众号、关键词、责任组、采集频率和启停状态 | Web管理界面 + 关系型数据库 | 标准化信息源配置 |
| 任务调度中心 | 按计划生成采集任务，控制并发、频率、重试和超时 | 定时调度器 + 任务队列 + 分布式锁 | 待执行任务和运行状态 |
| 采集执行器 | 访问网页、调用合规接口、执行浏览器自动化、下载附件 | HTTP采集器 + Playwright类浏览器执行器 + RPA补充 | 原始页面、链接和附件 |
| 解析标准化服务 | 提取标题、正文、时间、来源、作者、图片和附件，清洗导航及广告 | 通用正文抽取 + 站点定向规则 + 文档解析/OCR | 统一文章对象 |
| 去重与版本服务 | 识别完全重复、近似转载和同文更新，维护文章版本关系 | URL/哈希规则 + 文本指纹 + 向量相似度 | 主文章、转载关系、版本记录 |
| AI编排服务 | 分类、摘要、关键词、重要性、专题归属、历史关联和简报草稿生成 | AR/Agent工作流 + 大模型 + 规则校验 | 结构化AI结果和置信度 |
| 审核与简报服务 | 任务分派、人工修改、退回、审批、汇编和归档 | 状态机 + 模板引擎 + 审核日志 | 审核稿、日报/周报/月报 |
| 知识检索服务 | 全文检索、向量检索、按单位/专题/时间过滤和溯源问答 | 全文索引 + 向量索引 + 权限过滤 | 检索结果、引用来源和历史关联 |
| 企微集成服务 | 应用消息、群机器人、工作台入口和发布结果记录 | 企微官方开放接口 + 回调/重试机制 | 消息、链接、文件及发布日志 |
| 运维审计中心 | 监控采集成功率、积压、模型耗时、推送失败、权限和操作记录 | 指标监控 + 告警 + 审计日志 + 备份 | 告警、报表和审计凭证 |

## 4A.2 AR平台、RPA与业务系统的分工

| 能力载体 | 适合承担的工作 | 不建议承担的工作 |
| --- | --- | --- |
| AR/Agent平台 | 流程编排、模型调用、工具选择、提示词管理、人工节点触发、简报生成 | 长期保存全部业务数据、复杂权限管理、直接承载高并发网页采集 |
| RPA/浏览器自动化 | 无接口且必须模拟浏览器的动态网页、登录后授权页面、少量人工辅助操作 | 作为唯一采集手段；用脚本硬编码全部站点；绕过验证码或平台访问控制 |
| 采集与解析服务 | 定时增量发现、网页请求、正文抽取、附件下载、失败重试、站点适配 | 直接决定发布口径或替代人工审核 |
| 业务管理系统 | 人员分组、信息源目录、审核状态、简报、权限、日志和统计 | 自行生成未经来源约束的内容 |
| 数据库/对象存储 | 保存元数据、正文、版本、附件、AI结果和操作记录 | 依赖企微聊天记录或个人文件夹作为正式档案 |

推荐原则：RPA仅作为采集工具之一，所有采集结果必须回写统一数据模型；AI仅生成辅助结果，业务状态和正式发布必须由业务系统控制。

## 4A.3 信息源接入与配置模型

每个关注对象不应只保存一个网址，而应建立可维护的“单位—信息源—采集规则—责任组”四级配置。系统在新增信息源时可先自动探测页面结构，再由管理员确认采集范围。

| 配置项 | 示例内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 基础身份 | 单位名称、单位类别、所属区域、信息源类型、责任组 | 用于分组查看、权限隔离和简报归类 |
| 入口地址 | 官网首页、新闻列表页、公众号名称、文章链接、RSS/API地址 | 确定系统从哪里发现新增内容 |
| 采集规则 | 列表区域、详情链接规则、翻页方式、正文区域、发布时间位置 | 提高特定网站解析准确率 |
| 关注条件 | 关键词、排除词、栏目白名单、时间范围、附件类型 | 降低无关内容和采集噪声 |
| 运行策略 | 每日检查次数、优先级、最大并发、超时、重试次数 | 控制采集负载和时效 |
| 合规属性 | 是否需登录、是否已授权、是否允许自动采集、数据保留期限 | 决定可采用的技术路径 |
| 维护信息 | 创建人、责任人、最后成功时间、连续失败次数、启停状态 | 支持日常维护和异常处置 |

## 4A.4 网站增量采集的详细流程

1. 任务生成：调度中心按信息源频率生成任务，并检查该信息源是否正在执行，防止同一站点重复并发。

2. 入口访问：优先使用RSS、站点地图或公开接口；普通静态页面使用HTTP请求；依赖脚本渲染的页面再使用无头浏览器。

3. 列表识别：提取新闻标题、详情链接、发布时间和栏目；对链接进行标准化，去除无意义追踪参数。

4. 增量判断：结合“最后发布时间水位、已见URL集合、列表快照哈希、ETag/Last-Modified”等方式判断新增或更新。

5. 详情解析：抽取标题、来源、作者、正文、图片和附件；去除导航、版权、推荐阅读和广告等非正文区域。

6. 原始留存：保存采集时间、原始URL、原始页面摘要或快照、解析规则版本和内容哈希，确保后续可追溯。

7. 异常处理：请求超时、页面空白、结构变化和附件失败分别重试；连续失败达到阈值后暂停并通知管理员。

| 站点类型 | 首选方式 | 备用方式 | 维护重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有RSS/站点地图 | 直接按订阅或站点地图增量拉取 | 列表页抓取 | 检查订阅是否完整、发布时间是否规范 |
| 普通静态官网 | HTTP抓取列表和详情页 | 浏览器自动化 | 页面改版后的选择器适配 |
| 动态渲染网站 | 无头浏览器等待页面加载后提取 | 人工补充链接 | 脚本加载、接口变化、访问频率 |
| 公开数据接口 | 调用官方API并保存返回标识 | 页面采集 | 鉴权、配额和接口版本 |
| 附件型栏目 | 抓取目录并下载PDF/Word/Excel等附件 | 人工上传 | 附件命名、重复、OCR和病毒检查 |

## 4A.5 微信公众号信息的三类实现路径

| 场景 | 技术路径 | 可实现范围 | 边界与建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本方或已授权公众号 | 在账号授权和接口权限允许的情况下，通过公众号/开放平台能力获取本账号素材或发布内容 | 可按授权范围同步账号自身内容 | 需要账号管理员配合授权；接口能力以实施时平台最新规则为准 |
| 外部指定公众号 | 先验证合规数据服务、公开入口或受控自动化的可用性，再按账号建立采集策略 | 可能实现部分账号的新文发现 | 不存在可无条件覆盖所有外部公众号的统一方案；不可绕过登录、验证码或访问控制 |
| 已知公众号文章链接 | 由工作人员粘贴链接、企微转发入口或系统接收链接后解析正文 | 正文解析、摘要、归档和知识入库相对稳定 | 建议作为第一期稳定兜底能力 |
| 人工补充材料 | 上传网页截图、PDF、Word或复制正文 | 补充无法自动发现的重要材料 | 保留来源说明并标记为人工录入 |

| 公众号实施建议 | 原型阶段对3—5个典型公众号逐一验证“能否发现新文、能否稳定获取正文、是否需要人工介入”。 第一期验收应分别约定自动发现账号清单和“链接导入后可处理”的范围，不能把两者混为一个指标。 如后续使用第三方数据服务，应单独确认服务资质、数据来源、费用、可用性和数据合规责任。 |
| --- | --- |

## 4A.6 正文解析、附件处理与数据标准化

| 处理对象 | 处理方式 | 标准化结果 |
| --- | --- | --- |
| 网页正文 | DOM规则、正文密度算法和站点模板结合，清除菜单、页脚、推荐区和脚本 | 标题、正文段落、来源、作者、发布时间、栏目 |
| 图片 | 保存原图链接或按需下载；对包含文字且确有需要的图片执行OCR | 图片清单、OCR文本、所在段落关系 |
| PDF | 优先提取文本层；扫描PDF再执行OCR；保存页码和段落位置 | 全文、页码、标题层级、原文件 |
| Word/Excel | 按文档结构提取段落、表格和关键字段，不改变原文件 | 可检索文本、附件元数据、原文件 |
| 视频/音频 | 首期仅保存链接和元数据；确有需求时增加转写服务 | 标题、简介、时长、转写文本（可选） |
| 页面更新 | 新内容哈希与历史版本比较，保存变化部分 | 文章版本、更新时间、变化摘要 |

标准化后的每条内容均生成唯一content_id，并至少保留：单位、信息源、标题、正文、发布时间、采集时间、原始链接、内容哈希、责任组、处理状态和解析规则版本。

## 4A.7 去重、转载识别与版本管理

| 层级 | 判断依据 | 处理结果 |
| --- | --- | --- |
| 链接级去重 | 规范化URL、站点文章ID、附件下载地址 | 同一链接不重复创建记录 |
| 完全内容去重 | 标题规范化、正文清洗后的SHA-256哈希 | 合并为同一内容，保留多个发现来源 |
| 近似转载识别 | SimHash/MinHash、关键词重合和向量相似度综合判断 | 建立“原文—转载”关系，可在简报中只展示一次 |
| 同题不同文识别 | 标题相近但正文差异较大 | 分别保留，进入同一事件或专题聚类 |
| 更新版本识别 | URL相同但正文或附件哈希变化 | 新增版本并标记变更时间，不覆盖历史 |
| 人工合并/拆分 | 审核人员判断 | 修正算法结果并作为后续规则优化样本 |

相似度阈值应在试点数据上校准，并按“完全重复、疑似重复、独立内容”分级处理；疑似重复不直接删除，由系统提示人工确认。

## 4A.8 AI智能处理流水线

AI处理不建议采用一次长提示词直接生成最终简报，而应拆分为可校验、可重试的多步骤流水线。每一步输出结构化JSON并进行字段校验，失败时可单独重试。

| 步骤 | 输入 | 处理内容 | 结构化输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 内容预检 | 标准化正文及元数据 | 判断是否为空、过短、广告、转载声明或明显无关 | 可处理标志、排除原因 |
| 2. 业务分类 | 正文、单位类别和责任范围 | 匹配企业类、部门类、专题类及自定义标签 | 分类、候选分类、置信度 |
| 3. 事实提取 | 正文 | 提取时间、地点、主体、事件、数据、行动和结果 | 关键事实清单及原文证据段 |
| 4. 摘要生成 | 关键事实和正文 | 生成一句话摘要、领导阅览摘要和详细摘要 | 多层摘要、禁止新增事实标志 |
| 5. 关键词/实体 | 正文和摘要 | 提取单位、人名、项目、地点、政策、产业等 | 关键词、实体及规范名称 |
| 6. 重要性判断 | 事实、分类和业务规则 | 按领导关注、区域影响、紧急程度、持续性评分 | 重要性等级、理由、需关注项 |
| 7. 历史关联 | 当前内容与知识库候选 | 识别同单位、同专题、同事件的历史材料 | 关联文章、时间线、相似原因 |
| 8. 简报编排 | 审核通过内容和模板 | 按栏目排序、合并重复、生成导语和小结 | 简报草稿、引用内容ID |

| AI结果控制机制 | 所有摘要必须基于已采集原文，不允许模型自行补充外部事实；涉及数字、名称、时间和结论时保留对应原文证据。 分类、重要性和历史关联均输出置信度；低置信度、信息冲突或正文过短的内容自动进入人工重点复核队列。 提示词、模型版本、输入摘要和输出结果均记录版本，便于复现和质量追踪。 |
| --- | --- |

## 4A.9 人工审核状态机与责任闭环

| 状态 | 触发条件 | 允许操作 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已采集 | 发现新增链接或人工导入 | 查看原文、重新解析、删除无效记录 | 系统/管理员 |
| 待AI处理 | 解析成功且通过内容预检 | 执行、重试或跳过AI | 系统 |
| 待审核 | AI结果生成完成 | 修改摘要、调整分类、补充备注、退回 | 责任工作人员 |
| 复核中 | 重点信息或需要二次审核 | 确认事实、调整重要性、批准/退回 | 审核人员 |
| 已通过 | 审核完成 | 纳入简报、选择企微推送范围 | 审核人员 |
| 已发布 | 企微或文件发布成功 | 查看发布记录、撤回入口或重新发布 | 系统/发布人员 |
| 已归档 | 周期结束或材料关闭 | 检索、专题引用、重新启用 | 授权用户 |
| 处理失败 | 解析、AI或推送超过重试次数 | 人工修复、改用链接导入、重新执行 | 管理员 |

系统应记录每次修改前后内容、操作人、时间和原因。正式简报中的每个条目可反查原文、AI初稿、人工修改记录及发布渠道。

## 4A.10 知识库与检索问答实现

| 能力 | 实现方式 | 使用效果 |
| --- | --- | --- |
| 结构化检索 | 按单位、类别、责任组、时间、来源、重要性和审核状态过滤 | 快速定位某单位某时间段的全部材料 |
| 全文检索 | 对标题、正文、附件文本和人工备注建立倒排索引 | 支持精确词、组合词和高亮结果 |
| 语义检索 | 将段落或事件摘要生成向量，并结合元数据权限过滤 | 可用自然语言查找表述不同但语义相近的材料 |
| 混合召回 | 关键词得分、向量得分、时间和重要性加权排序 | 兼顾准确匹配和语义扩展 |
| 历史关联 | 按实体、专题和相似事件建立关联边 | 形成单位档案、专题时间线和持续事件跟踪 |
| 溯源问答 | 先检索授权范围内材料，再由模型基于命中文本回答 | 答案附文章标题、时间和原始链接，不命中时明确说明 |
| 权限控制 | 检索前按用户、分组、角色过滤内容和附件 | 避免跨组查看无权限材料 |

知识库建议同时保留关系型元数据、全文索引和向量索引。向量库不是唯一数据源，所有回答和专题材料必须回到原始文章和审核记录。

## 4A.11 简报生成与模板化输出

1. 确定统计周期和范围：按照日报、周报、月报选择时间，按人员、单位类别或专题筛选已审核内容。

2. 自动聚合：对同一事件的转载和更新进行合并，生成事件级条目，并列出相关单位和来源数量。

3. 模板编排：按照“重点关注—分类动态—持续事项—历史关联—后续建议”等固定栏目填充内容。

4. 人工编辑：工作人员可拖拽排序、修改标题和摘要、隐藏条目、补充研判意见。

5. 审核发布：复核人员确认后，输出网页版本、Word/PDF文件或企微卡片/链接。

6. 归档复用：简报和组成条目建立双向关联，后续可按期次、专题和单位检索。

| 模板元素 | 自动生成内容 | 人工控制点 |
| --- | --- | --- |
| 封面/期次 | 日期、期次、统计范围和编制部门 | 标题和密级/内部标识 |
| 重点摘要 | 高重要性内容的一句话汇总 | 是否纳入、排序和措辞 |
| 分类汇总 | 各类别新增数量、重点条目和来源 | 栏目结构和分类调整 |
| 持续事件 | 与上期或历史材料关联的事件时间线 | 关系确认和研判意见 |
| 数据统计 | 信息源覆盖、采集量、去重量、审核量 | 展示范围和口径 |
| 附件与来源 | 原文链接、附件清单和引用编号 | 是否对领导端展示完整来源 |

## 4A.12 企业微信对接的具体实现

| 接入方式 | 推荐阶段 | 实现步骤 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 群机器人Webhook | 原型验证 | 在测试群创建机器人→安全保存Webhook密钥→推送Markdown/图文链接→记录返回结果 | 快速验证送达效果，适合固定工作群 |
| 自建应用消息 | 第一期正式建设 | 创建企微自建应用→配置可见范围→服务端获取访问令牌→按用户/部门发送消息 | 权限精细、可面向指定人员和部门 |
| 企微工作台入口 | 第一期或后续 | 配置可信域名和应用主页→对接统一身份→用户从工作台进入系统 | 长期使用、统一登录和移动端访问 |
| 文件/安全链接 | 简报发布 | 生成Word/PDF或内部网页→上传或生成短期有效访问链接→推送给指定范围 | 领导审阅和材料留存 |

推送服务需实现访问令牌缓存、消息幂等键、失败重试、频率控制和发布日志。机器人Webhook、应用密钥等凭据不得写入前端代码或普通配置文件，应通过密钥管理或加密配置保存。

| 推送异常 | 系统处置 |
| --- | --- |
| 企微接口临时失败 | 按退避策略自动重试，并记录每次返回码 |
| 成员不在应用可见范围 | 标记失败对象，提示企微管理员调整可见范围 |
| 消息过长或附件过大 | 自动转换为摘要 + 系统链接，文件单独上传或提供下载 |
| 重复点击发布 | 以简报ID/内容ID生成幂等键，避免重复发送 |
| 全部重试失败 | 转入待处理告警，可人工重新发布或改用文件发送 |

## 4A.13 核心数据表与可追溯关系

| 数据对象 | 关键字段 | 关联关系 |
| --- | --- | --- |
| 信息源 source | 单位、类型、入口、责任组、频率、规则、启停、授权属性 | 一条信息源对应多个采集任务和内容 |
| 采集任务 task | 计划时间、开始/结束时间、状态、重试、错误码、执行器 | 关联信息源和本次发现记录 |
| 内容 article | 标题、正文、时间、来源、URL、哈希、状态、主版本 | 关联附件、AI结果、审核记录和简报 |
| 内容版本 article_version | 版本号、正文哈希、变化时间、原始快照位置 | 用于同链接更新和审计 |
| 附件 attachment | 文件名、类型、大小、哈希、存储路径、解析状态 | 归属内容，可产生附件文本 |
| AI结果 ai_result | 模型、提示词版本、分类、摘要、关键词、评分、证据段 | 一条内容可有多个历史AI版本 |
| 审核记录 review_record | 操作人、修改前后、意见、状态、时间 | 形成完整人工处理链路 |
| 简报 brief/brief_item | 周期、模板、版本、状态、条目顺序、引用内容 | 简报与文章多对多关联 |
| 发布记录 publish_record | 渠道、接收范围、消息ID、返回码、重试、发布时间 | 关联简报或单条内容 |
| 用户/分组/角色 | 账号、部门、工作组、角色、数据范围 | 控制信息源、内容和操作权限 |
| 审计日志 audit_log | 用户、动作、对象、IP、时间、结果 | 覆盖配置、编辑、审核、导出和发布 |

## 4A.14 推荐技术组件与部署形态

| 技术域 | 推荐选型方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Web前端 | Vue/React类前端框架 | 提供信息源、内容、审核、简报和管理工作台 |
| 后端服务 | Java Spring Boot或Python FastAPI类服务框架 | 根据现有平台技术栈选择，提供统一REST API |
| 任务调度 | XXL-JOB/Celery/Quartz类调度与队列机制 | 支持定时、重试、并发控制和执行记录 |
| 网页采集 | HTTP客户端 + Playwright类无头浏览器 + RPA工具 | 静态优先、动态补充、人工兜底 |
| 业务数据库 | PostgreSQL/MySQL类关系型数据库 | 保存配置、状态、审核和发布记录 |
| 对象存储 | MinIO或兼容对象存储 | 保存附件、原始快照和导出文件 |
| 全文/向量检索 | OpenSearch/Elasticsearch类全文索引 + pgvector/向量数据库 | 支持混合检索和历史关联 |
| 缓存与锁 | Redis类缓存 | 令牌缓存、任务去重、分布式锁和限流 |
| 模型服务 | 本地大模型或企业级模型API，配合OCR/文档解析服务 | 根据数据安全、成本和质量要求选择 |
| 部署运维 | Docker容器、反向代理、日志和监控组件 | 便于本地化部署、升级和故障隔离 |

| 参考资源配置 | 试点环境：在不部署本地大模型的情况下，可从8核CPU、16GB内存、500GB存储的单机或虚拟机起步。 生产环境：建议应用、数据库/检索、采集执行器按负载拆分；可从16核CPU、32GB内存、1TB存储评估，并根据附件量和并发扩容。 如使用本地大模型、OCR或音视频转写，需另配GPU或独立模型服务器，具体显存和算力按模型规模与并发测试确定。 以上仅作为初始测算，不作为最终硬件承诺，正式配置需依据实际信息源数量、日增内容量、附件规模和保留期限核定。 |
| --- | --- |

## 4A.15 安全、合规与数据保护

| 控制领域 | 具体措施 |
| --- | --- |
| 采集合规 | 仅处理履职所需的公开信息或已获授权内容；遵守目标站点规则和访问频率，不绕过验证码、登录和访问控制。 |
| 身份认证 | 接入现有账号体系或企微身份；管理员、工作人员、审核人员和领导查看角色分离。 |
| 数据权限 | 按工作组、单位类别、专题和角色实施行级数据权限；导出和发布单独授权。 |
| 传输与密钥 | 全程HTTPS；企微密钥、模型密钥和第三方凭据加密保存并定期轮换。 |
| 模型安全 | 优先使用本地模型或企业级受控接口；发送给外部模型前执行最小化处理，不上传无关敏感信息。 |
| 附件安全 | 限制文件类型和大小，执行病毒检测；下载文件与应用执行环境隔离。 |
| 日志审计 | 记录登录、配置、修改、审核、导出和发布；关键日志防篡改并按要求保留。 |
| 备份恢复 | 数据库定期全量/增量备份，对象存储版本保护；定期验证恢复流程。 |
| AI标识 | AI摘要和研判建议标记为辅助生成，未经人工审核不得进入正式领导简报。 |

## 4A.16 监控、告警与运维机制

| 监控类别 | 关键指标 | 建议告警条件 |
| --- | --- | --- |
| 采集运行 | 任务成功率、平均耗时、连续失败、发现新增数量 | 连续多次失败、长期无新增且与站点实际不符 |
| 解析质量 | 正文为空率、发布时间缺失率、附件解析失败率 | 异常率超过试点基线或站点改版 |
| AI服务 | 调用成功率、耗时、Token/费用、低置信度比例 | 超时、错误激增、费用异常、模型不可用 |
| 审核运营 | 待审核积压、平均处理时长、退回率 | 积压超过设定数量或重点内容超时 |
| 企微发布 | 推送成功率、失败对象、重试次数 | 全部重试失败或可见范围异常 |
| 基础资源 | CPU、内存、磁盘、数据库连接、索引容量 | 资源接近阈值、备份失败或存储不足 |
| 安全审计 | 异常登录、批量导出、权限变更、密钥调用 | 高风险操作或短时间大量访问 |

建立信息源健康度看板：显示最近成功时间、最近发现时间、连续失败次数、解析规则版本和责任人。

对网站改版采用“通用解析先兜底、定向规则后修复”的方式，避免单一站点故障影响全部任务。

提示词、模型、解析规则和简报模板均纳入版本管理；上线变更先在测试环境或样本数据上回归验证。

## 4A.17 异常场景与降级方案

| 异常场景 | 自动处理 | 人工/降级措施 |
| --- | --- | --- |
| 网站临时不可访问 | 超时重试、延迟重跑、保留失败日志 | 管理员确认站点状态或暂停信息源 |
| 网站结构改版 | 尝试通用正文抽取并触发规则异常告警 | 更新定向解析规则，历史数据不受影响 |
| 出现登录/验证码 | 停止自动任务，不尝试绕过 | 确认授权路径，改为人工链接导入或合规服务 |
| 公众号无法发现新文 | 保留账号配置并标记“需人工发现” | 工作人员转发或粘贴文章链接，系统继续完成后续处理 |
| 附件解析失败 | 重新下载、切换解析器或OCR | 保留原文件，人工补录摘要 |
| 大模型不可用 | 重试、切换备用模型或暂存队列 | 允许人工先审核原文，恢复后补跑AI |
| AI输出字段不完整 | 结构校验失败后自动重试 | 转为待人工处理，不直接发布 |
| 企微推送失败 | 令牌刷新、重试、消息降级为摘要+链接 | 人工重新发布或导出文件发送 |

## 4A.18 原型验证与验收指标建议

以下指标建议作为原型阶段的联合验证目标，正式数值应在客户提供信息源清单和样本后确认，并区分“可自动发现的信息源”与“仅支持链接导入的信息源”。

| 验收维度 | 建议指标/验证方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 信息源配置 | 用户可完成新增、修改、停用、责任人和频率调整 | 验证业务人员可自行维护，不依赖开发人员 |
| 网站新增发现 | 在约定且结构稳定的试点网站中，目标新增发现率建议不低于95% | 以人工对照样本统计；网站停机和平台限制单独记录 |
| 采集任务稳定性 | 正常网络条件下任务成功率建议不低于98%，失败可重试且有告警 | 按任务日志核验 |
| 内容可追溯 | 100%的审核/简报条目可回到原始链接或原文件 | 为AI结果和正式材料提供证据 |
| 重复过滤 | 对样本转载和重复内容的识别准确率建议不低于90% | 疑似重复允许人工确认，不直接删除 |
| AI摘要可用性 | 经业务人员评审，无重大事实错误且仅需轻度修改的比例建议达到80%以上 | 基于客户简报口径和代表性样本评估 |
| 审核闭环 | 可完成分派、编辑、复核、发布、归档和全过程日志查询 | 检查不同角色权限 |
| 企微送达 | 测试范围内推送成功率建议不低于99%，失败有明确原因和重试记录 | 以企微接口返回及人工抽查核验 |
| 知识检索 | 可按单位、时间、专题检索，并能在问答结果中展示来源 | 验证权限过滤和历史复用 |

## 4A.19 正式设计前需确认

现有AR平台的工具接入方式、模型调用接口、账号体系和可用的RPA执行环境。

首批网站及公众号清单、每天新增规模、附件比例、历史数据导入量和信息保留期限。

企微管理员可开放的能力：群机器人、自建应用、工作台、可信域名、通讯录及可见范围。

部署位置、网络出入口、国产化要求、模型使用限制、安全测评和日志留存要求。

接口和平台能力说明：企业微信支持企业通过开放能力接入自有应用并进行消息推送；微信公众号相关接口通常依赖账号自身或第三方平台授权。外部指定公众号的新文自动发现能力应以账号逐一验证结果和实施时平台最新规则为准。

| 05 | 实施路径与项目计划 |
| --- | --- |

## 5.1 分阶段实施建议

| 阶段 | 周期建议 | 主要工作 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：需求与原型验证 | 约2周 | 确认单位清单、简报模板、人员分组；验证3—5个网站和3—5个公众号；完成核心页面原型 | 需求确认单、采集验证报告、原型、简报样例、实施边界 |
| 阶段二：第一期开发建设 | 约4—7周 | 完成系统功能、AI整理、知识库存储和企微对接；部署测试环境 | 可试用系统、接口/配置、用户操作说明 |
| 阶段三：试运行与优化 | 约2周 | 导入首批信息源，用户试用，优化摘要提示词、分类规则和简报格式 | 试运行报告、问题整改、上线版本 |
| 阶段四：扩展运营 | 持续开展 | 增加信息源、专题能力、提醒策略和历史分析 | 稳定运营、规则维护及功能迭代 |

## 5.2 第一阶段试点建议

选择3—5个页面结构不同、更新频率具有代表性的单位官网。

选择3—5个党政办常用公众号，分别验证“新文发现”和“文章链接解析”能力。

选取2—3名实际工作人员，按照企业类、单位类或专题类配置分组和责任范围。

提供一份现有日报/周报样例，用于验证AI摘要和简报生成效果。

确定一个企微测试群或测试账号，验证推送方式、展示效果和权限。

## 5.3 初步里程碑

| 需求确认 | → 采集验证 | → 核心开发 | → 联调测试 | → 试运行 | → 验收上线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 第2周 | 第3—6周 | 第7周 | 第8—9周 | 第9—11周 |

注：实际周期受需求确认效率、信息源数量、企微权限开通、部署环境准备及公众号采集验证结果影响。

| 06 | 工作量与预算测算 |
| --- | --- |

## 6.1 标准版本工作量估算

| 工作项 | 预计人天 |
| --- | --- |
| 需求调研、信息源分析及方案设计 | 6—8 |
| 用户、分组、权限及信息源管理 | 7—9 |
| 网站采集、正文解析及任务调度 | 9—12 |
| 公众号采集验证及适配 | 8—12 |
| 内容存储、去重、检索及知识库 | 8—10 |
| AI分类、摘要、关键词及简报生成 | 7—10 |
| 审核编辑、发布管理及企微对接 | 7—10 |
| 测试、部署、培训、试运行及文档 | 9—12 |
| 项目管理及风险预留 | 3—4 |
| 合计 | 64—87 |

## 6.2 初步预算区间

| 建设选项 | 建议预算 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 可行性原型验证 | 4万—6万元 | 验证典型网站/公众号、AI整理、简报样例及企微推送，不作为完整生产系统 |
| 第一期基础版本 | 16万—22万元 | 有限信息源、基础分组、采集、AI摘要、审核、简报和企微推送 |
| 第一期标准版本 | 25万—35万元 | 完整管理功能、知识库、权限日志、企微集成及试运行交付 |
| 年度运维服务 | 3万—6万元/年 | 采集规则适配、异常处理、模型提示词优化、系统巡检和小版本维护 |

|  | 预算说明 以上为前期测算区间，不构成正式报价。正式报价需在收到单位清单、信息源规模、企微接入方式和部署要求后确定。 如需采购服务器、模型算力、第三方公众号数据服务、短信或其他商业组件，相关费用单独测算。 建议采用“原型验证后转正式建设”的方式，原型阶段已完成的有效成果可在后续项目中复用。 |
| --- | --- |

## 6.3 费用测算的主要影响因素

需关注的单位、网站和公众号总数量及页面结构差异。

采集频率、历史数据补录量、附件类型及图片/扫描件处理需求。

公众号自动发现的目标覆盖率和允许采用的数据获取方式。

企微对接采用应用消息、群机器人、工作台还是多种方式组合。

系统部署于现有平台、本地服务器或新增云资源，以及安全测评和等保要求。

| 07 | 风险控制、前提条件与待确认事项 |
| --- | --- |

## 7.1 主要风险及应对措施

| 风险项 | 风险说明 | 建议措施 |
| --- | --- | --- |
| 公众号采集稳定性 | 平台页面、登录验证和访问规则可能变化，难以保证所有账号完全自动化 | 先验证典型账号；保留链接导入和人工补充；优先使用合规接口或授权服务 |
| 网站结构变化 | 单位官网改版后，原有解析规则可能失效 | 设置采集失败告警；采用通用解析与定向规则结合；纳入运维适配 |
| AI摘要偏差 | 模型可能遗漏语境或产生不准确归纳 | 保留原文与链接；重要信息必须人工审核；持续优化提示词和模板 |
| 信息重复或噪声 | 转载、标题变化和相似内容可能造成重复 | 结合链接、标题和正文相似度多重去重，允许人工合并 |
| 权限和数据安全 | 不同人员的关注范围、编辑权和领导查看范围存在差异 | 实施角色权限、分组隔离、日志审计和备份策略 |
| 范围持续扩大 | 后续不断新增信息源和分析要求，可能影响周期和预算 | 建立信息源准入、变更评估和分期迭代机制 |

## 7.2 客户侧配合事项

| 配合事项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 单位及信息源清单 | 提供首批需关注单位、已知官网、公众号名称或文章链接。 |
| 人员与分组 | 明确使用人员、分组方式、各自关注范围、审核人及领导查看范围。 |
| 简报样例 | 提供现有日报、周报或向领导汇报材料，用于确定输出格式和口径。 |
| 企微权限 | 协调企微管理员，确认可用的应用、机器人、工作台和通讯录权限。 |
| 部署环境 | 明确服务器、网络、域名、账号体系、模型服务和安全要求。 |
| 试运行反馈 | 指定业务负责人参与原型评审、规则确认和试运行验收。 |

## 7.3 需求调研待确认清单

1. 首批和最终计划关注的单位数量、网站数量、公众号数量分别是多少？

2. 信息需要每日、每周还是按多个周期汇总？是否存在工作日和节假日差异？

3. 现有简报的栏目、篇幅、格式及审批流程是什么？

4. 是否需要抓取图片、视频、PDF或其他附件？是否需要对附件内容进行识别？

5. 不同人员是否只能查看本人分组，还是可查看部门全部内容？

6. 审核后需推送到企微群、个人、应用工作台还是生成文件？

7. 历史数据需要保存多久，是否需要导入已有材料？

8. 系统是否要求本地化部署、国产化适配、单点登录或安全测评？

| 08 | 下一步工作建议 |
| --- | --- |

建议以“材料收集—联合确认—原型验证—正式立项”的顺序推进，在较小投入下先识别公众号采集、企微接入和简报效果等关键不确定项，再形成正式实施方案和报价。

| 步骤 | 责任建议 | 输出成果 |
| --- | --- | --- |
| 1. 提供基础材料 | 客户方 | 关注单位清单、网站/公众号目录、简报样例、人员分组及企微使用设想 |
| 2. 开展需求访谈 | 双方 | 详细需求清单、功能边界、试点范围、验收指标 |
| 3. 完成原型与采集验证 | 项目实施方 | 页面原型、典型信息源验证、AI整理样例、企微推送效果 |
| 4. 确定正式建设方案 | 双方 | 详细技术方案、实施计划、工作量及正式报价 |
| 5. 立项实施与试运行 | 项目实施方/客户方 | 系统上线、用户培训、试运行报告和验收材料 |

## 建议优先提供的材料

| 单位清单 需关注对象和类别 | 信息源目录 网站与公众号 | 简报样例 现有输出格式 | 人员分组 责任与审核关系 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 建议的首期试点口径 信息源：3—5个单位官网、3—5个典型公众号。 用户：2—3名工作人员、1名审核人员、若干领导查看账号。 频率：每日增量采集，生成每日快报；每周形成周度简报。 验收重点：新增信息发现率、重复过滤效果、摘要可用性、人工修改便利性、企微送达效果。 |
| --- | --- |

## 方案结语

本项目的核心价值不只是建设一个信息采集工具，而是将党政办分散的“查看—摘录—整理—汇报—查找”流程转化为统一、可追溯、可复用的数字化工作机制。通过自动采集和AI辅助减少重复劳动，通过人工审核保障内容准确，通过知识库沉淀提升历史材料利用率，并借助企业微信提升信息触达效率。

—— 以上方案敬请审阅 ——